KẾ HOẠCH BÀI TẬP NHÓM: WBS – DoD – KANBAN

Dưới đây là phương án hoàn chỉnh, bảo đảm đủ 8 đầu việc, có người phụ trách, hạn hoàn thành, checklist DoD và Kanban theo nguyên tắc WIP.

Nhiệm vụ 1. Phân rã công việc WBS 3 giai đoạn

Vì nhóm chỉ còn 7 ngày, nên nên chia tiến độ theo mốc ngày tương đối tính từ Ngày 1 = hôm nay. Các công việc có quan hệ phụ thuộc được sắp xếp để tránh tình trạng người sau phải chờ người trước.

| Giai đoạn | Mã việc | Tên công việc | Người phụ trách | Hạn hoàn thành dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Chuẩn bị tư liệu & khảo sát số liệu | WBS-1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms và thu thập ý kiến của 25 SV | Nam | Hết Ngày 1 |
|  | WBS-2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ | Mai | Hết Ngày 2 |
| Giai đoạn 2: Soạn báo cáo & thiết kế Slide | WBS-3 | Viết Mở đầu và Nội dung 1 – Kết quả khảo sát | Linh | Hết Ngày 4 |
|  | WBS-4 | Viết Nội dung 2 – Khó khăn và Nội dung 3 – Giải pháp | Nam | Hết Ngày 4 |
|  | WBS-5 | Thiết kế 6 slide đầu: bìa, giới thiệu, số liệu khảo sát | Mai | Hết Ngày 5 |
|  | WBS-6 | Thiết kế 6 slide sau: giải pháp, kinh nghiệm, Q&A | Tuấn | Hết Ngày 5 |
| Giai đoạn 3: Rà soát, nghiệm thu, tập dượt & nộp | WBS-7 | Rà soát toàn bộ Word theo checklist DoD | Tuấn | Hết Ngày 6 |
|  | WBS-8 | Thuyết trình thử 10 phút và đóng gói nộp bài | Tuấn | Hết Ngày 7 |

Logic của WBS

Có thể hình dung tiến trình như sau:

Giai đoạn 1

WBS-1 → WBS-2

Nhóm phải có dữ liệu khảo sát trước khi viết phần kết quả và đưa số liệu vào slide.

Giai đoạn 2

WBS-2 → WBS-3 → WBS-5
WBS-3 + WBS-4 → hoàn thiện Word
WBS-4 → WBS-6

Như vậy người thiết kế slide không phải ngồi chờ quá lâu mới có nội dung.

Giai đoạn 3

Hoàn thiện Word + Slide → WBS-7 → WBS-8 → Nộp

Nguyên tắc chống phụ thuộc

Nam không được giữ đồng thời WBS-1, WBS-4 và WBS-5 ở trạng thái In Progress. Sau khi hoàn thành WBS-1, Nam mới nhận WBS-4.

Tuấn cũng không nên vừa làm WBS-6, WBS-7 và WBS-8 cùng lúc. Các việc cuối dự án phải được thực hiện tuần tự để tránh quá tải.

Nhiệm vụ 2. Checklist tiêu chuẩn hoàn thành DoD

DoD không chỉ có nghĩa là “đã làm xong”, mà phải là “đã đạt đủ tiêu chuẩn để có thể bàn giao/nộp”.

A. DoD cho bài báo cáo Word

| STT | Tiêu chuẩn kiểm tra | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ ] Trang bìa có tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách thành viên và mã số sinh viên | [ ] |
| 2 | [ ] Font chữ thống nhất Times New Roman hoặc Arial, cỡ 13–14 | [ ] |
| 3 | [ ] Toàn bộ văn bản sử dụng giãn dòng 1.5 lines, định dạng và thụt lề thống nhất | [ ] |
| 4 | [ ] Báo cáo có độ dài 8–10 trang nội dung | [ ] |
| 5 | [ ] Có ít nhất 2 biểu đồ khảo sát rõ ràng, có tiêu đề/chú thích phù hợp | [ ] |
| 6 | [ ] Số liệu trong biểu đồ khớp với kết quả khảo sát 25 sinh viên | [ ] |
| 7 | [ ] Kiểm tra chính tả, bảo đảm không còn lỗi chính tả tiếng Việt | [ ] |
| 8 | [ ] Có mục lục tự động và số trang đầy đủ | [ ] |
| 9 | [ ] Có phần tài liệu tham khảo/nguồn tài liệu ở cuối báo cáo | [ ] |
| 10 | [ ] Ba nội dung trọng tâm đều xuất hiện đầy đủ: khảo sát – khó khăn – 4 giải pháp | [ ] |

Điều kiện DoD: Bài Word chỉ được chuyển sang trạng thái Done khi toàn bộ 10 mục đều được đánh dấu [x].

B. DoD cho bài Slide PowerPoint

| STT | Tiêu chuẩn kiểm tra | Hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ ] Có đúng 12 slide nội dung chính, bố cục theo trình tự logic | [ ] |
| 2 | [ ] Nội dung trên slide ngắn gọn, không biến slide thành các đoạn văn dài | [ ] |
| 3 | [ ] Cỡ chữ phần nội dung từ 24pt trở lên | [ ] |
| 4 | [ ] Màu chữ và màu nền có độ tương phản rõ, dễ đọc từ cuối lớp | [ ] |
| 5 | [ ] Có biểu đồ khảo sát trực quan và số liệu khớp với báo cáo Word | [ ] |
| 6 | [ ] Hình ảnh minh họa rõ nét, không bị vỡ hoặc che khuất nội dung | [ ] |
| 7 | [ ] Hình ảnh/biểu đồ có chú thích nguồn khi sử dụng tài liệu bên ngoài | [ ] |
| 8 | [ ] Có slide tổng kết 4 giải pháp cốt lõi | [ ] |
| 9 | [ ] Có slide Cảm ơn và slide/không gian dành cho Q&A theo cấu trúc nhóm thống nhất | [ ] |
| 10 | [ ] Toàn bộ slide sử dụng font, màu sắc, bố cục và phong cách thống nhất | [ ] |
| 11 | [ ] Không có lỗi chính tả, lỗi số liệu hoặc lỗi đánh máy | [ ] |
| 12 | [ ] Slide chạy thử từ đầu đến cuối, không lỗi hình ảnh, biểu đồ, video hoặc hiệu ứng cần thiết | [ ] |

Điều kiện DoD: Slide chỉ được chuyển sang Done khi tất cả tiêu chuẩn quan trọng đã được kiểm tra và không còn lỗi ảnh hưởng đến việc thuyết trình.

Nhiệm vụ 3. Bảng Kanban và giải quyết bẫy ôm việc

3.1. Kanban tại thời điểm hiện tại

Theo tình huống đề bài, Nam đang cùng lúc làm Việc 1, Việc 3 và Việc 5, nhưng cả ba đều chưa hoàn thành. Các việc còn lại chưa được bắt đầu.

Do đó, bảng Kanban ban đầu là:

| Cần làm – To Do | Đang làm – In Progress | Đã xong – Done |
| --- | --- | --- |
| Việc 2: Tổng hợp khảo sát + 3 biểu đồ – Mai | Việc 1: Google Forms + 25 phản hồi – Nam | Chưa có |
| Việc 4: Word Nội dung 2 + 3 – Nam | Việc 3: Word Mở đầu + Nội dung 1 – Nam |  |
| Việc 6: 6 slide sau – Tuấn | Việc 5: 6 slide đầu – Nam |  |
| Việc 7: Rà soát Word – Tuấn |  |  |
| Việc 8: Thuyết trình thử + đóng gói nộp – Tuấn |  |  |

Có thể biểu diễn ngắn gọn:

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐

│         TO DO            │      IN PROGRESS         │        DONE          │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤

│ W2 – Mai                 │ W1 – Nam                 │ Chưa có              │

│ W4 – Nam                 │ W3 – Nam                 │                      │

│ W6 – Tuấn                │ W5 – Nam                 │                      │

│ W7 – Tuấn                │                          │                      │

│ W8 – Tuấn                │                          │                      │

└──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────┘

3.2. Tác hại của việc Nam ôm 3 việc cùng lúc

Việc Nam đưa W1, W3 và W5 cùng lúc vào In Progress tạo ra một nút thắt cổ chai (bottleneck).

Thứ nhất, Nam bị phân tán sự tập trung

Thay vì hoàn thành một việc từ đầu đến cuối, Nam phải liên tục chuyển đổi:

Khảo sát → Word → Slide → quay lại khảo sát → Word...

Việc chuyển đổi liên tục khiến tốc độ hoàn thành từng công việc giảm.

Thứ hai, công việc của người khác bị chặn

Đây là hậu quả quan trọng nhất.

W1 chưa xong → W2 chưa có dữ liệu đầy đủ.

W2 chưa xong → W3 chưa có số liệu hoàn chỉnh.

W3 chưa xong → phần nội dung để thiết kế slide bị thiếu.

Kết quả là Linh và Mai có thể đang rảnh nhưng không thể làm tiếp, mặc dù trên lý thuyết nhóm có 4 người.

Thứ ba, tạo “ảo giác năng suất”

Nam có thể nhìn bảng và thấy mình đang làm 3 việc, nhưng thực tế:

3 việc đang làm ≠ 3 việc đã tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Trong Kanban, mục tiêu là đưa thẻ sang Done, chứ không phải làm cho cột In Progress có thật nhiều thẻ.

3.3. Áp dụng giới hạn WIP

Nhóm nên thống nhất:

WIP tối đa = 1 việc/người.

Nghĩa là một thành viên chỉ được có tối đa một thẻ của mình ở cột In Progress.

Khi việc đó chưa Done, người đó không tự ý lấy thêm việc mới.

Xử lý ngay tình trạng của Nam

Nam dở, giải phóng công việc cho Linh và Mai, đồng thời biến Kanban từ một bảng “liệt kê nhiệm vụ” thành công cụ thực sự để kiểm soát hiện có:

- W1 – In Progress

- W3 – In Progress

- W5 – In Progress

Cần điều chỉnh:

Giữ lại W1 – In Progress

vì đây là việc tạo dữ liệu đầu vào cho các công việc phía sau.

Sau đó:

- W3 → chuyển về To Do

- W5 → chuyển về To Do

- Nam tập trung hoàn thành W1.

- Khi W1 hoàn thành, Nam chuyển thẻ sang Done và nhận W3.

- W5 giao cho người phù hợp khác nếu người đó đã sẵn sàng nhận.

Kanban sau khi áp dụng WIP

| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- |
| W3 – Viết Word phần 1 – Linh | W1 – Khảo sát – Nam | Các việc đã hoàn thành |
| W4 – Viết Word phần 2 – Nam |  |  |
| W5 – 6 slide đầu – Mai |  |  |
| W6 – 6 slide sau – Tuấn |  |  |
| W7 – Rà soát Word – Tuấn |  |  |
| W8 – Thuyết trình + nộp – Tuấn |  |  |

Quy tắc vận hành: Không đưa một thẻ mới vào In Progress chỉ vì “đang rảnh”. Chỉ kéo thẻ mới khi có năng lực xử lý và thẻ hiện tại đã hoàn thành hoặc được nhóm thống nhất chuyển giao.

Kết luận

Ba công cụ có vai trò bổ trợ cho nhau:

WBS → chia nhỏ công việc
DoD → xác định thế nào mới được gọi là hoàn thành
Kanban + WIP → kiểm soát số việc đang làm để công việc thực sự đi đến Done

Đối với nhóm Tuấn, vấn đề của Nam không phải là “Nam làm quá nhiều việc vì chăm chỉ”, mà là quá nhiều việc bị mở cùng lúc nhưng không việc nào hoàn thành đủ nhanh để tạo đầu vào cho người tiếp theo.

Vì vậy, quy tắc cốt lõi nên được nhóm ghi ngay trên bảng Kanban:

“Một người – một việc đang làm. Làm xong mới nhận việc tiếp theo.”

Cách này giúp giảm việc dang dở, giải phóng công việc cho Linh và Mai, đồng thời biến Kanban từ một bảng “liệt kê nhiệm vụ” thành công cụ thực sự để kiểm soát tiến độ 7 ngày cuối.